## 第一天
序号 | 账号 | 站点名称 | 地址 | 热点类型 | 联系人 | 联系方式 | 确认 | 完成情况
5 | ADSLD2132695691 | 同德围文化广场 | 白云区上步广场旁 | 政府机关 | 武主任 | 86175909 | 陈生：13544303736工作证 | 拆除1个深信服网关、1个poe供电电源、1个电信光猫
6 | ADSLD2132693646 | 同德街田心社区居委会 | 田心友谊路田心农贸综合市场旁 | 政府机关 | 林生 | 36489469 | 联系林小姐020-36489469带工作证 | 城中村改造无法进入，该点位的设备情况暂时未知
7 | ADSLD2132693911 | 同德街同景苑社区居委会 | 同景街54号 | 政府机关 | 郑主任 | 15975637292 | 郑主任15975637292带工作证 | 拆除1个深信服网关、1个poe交换机、1个电信光猫
8 | ADSLD2132691296 | 白云区同德街社区卫生服务中心 | 白云区同德街横滘二马路骏荣商业广场C1档 | 医院 | 黎燕茹 | 86289095 | 吴医生13622285025；带工作证 | 拆除1个深信服网关、1个poe交换机、1个电信光猫
10 | ADSLD2132693326 | 同德街办事处 | 西槎路同德花园同雅街123号 | 政府机关 | 同德党政办 | 86283601 86284401 | 02086283601带工作证 | 拆除1个深信服网关、1个poe供电电源、1个电信光猫
4 | ADSLD2132693395 | 同德街政务中心 | 西槎路同德花园同雅街78号 | 政府机关 | 邓剑涛 | 86284128 | 陈家杰：02086284599带工作证 | 拆除1个深信服网关、1个poe供电电源、1个电信光猫

## 第二天
序号 | 账号 | 站点名称 | 地址 | 热点类型 | 联系人 | 联系方式 | 确认 | 完成情况
13 | ADSLD2132695793 | 白云区金沙街社区卫生服务中心 | 白云区金沙街横沙大街131号 | 医院 | 叶艳欢 | 13560137320 | 叶艳欢13560137320带工作证 | 拆除1个深信服网关、1个poe交换机、1个电信光猫
15 | ADSLD2133759899 | 同德街岭南社区居委会 | 白云区西槎路岭南西街10号 | 政府机关 | 叶主任 | 13642631883 | 叶主任13642631883带工作证 | 拆除1个深信服网关、1个poe供电电源、1个电信光猫
16 | ADSLD2132696056 | 棠景街流动人员和出租屋管理服务中心 | 白云区三元里大道907号 | 政府机关 | 严冠生 | 13602830054 | 陆生：020-36296180，带工作证 | 拆除1个深信服网关、1个poe供电交换机（6口）、1个电信光猫
17 | ADSLD2132696182 | 棠景街家政综合服务中心 | 白云区三元里水边街199号二楼 | 公共场所 | 黄雪梨 | 13925188645 | 李小姐，18026713771带工作证 | 拆除1个深信服网关、1个poe供电交换机、1个电信光猫

## 第三天
序号 | 账号 | 站点名称 | 地址 | 热点类型 | 联系人 | 联系方式 | 确认 | 完成情况
20 | ADSLD2132690900 | 三元里街家庭综合服务中心 | 白云区松柏东街北二巷11-13号（华兴小区内） | 政府机关 | 金祺 | 86387620 | 刘小姐：020-86370425带工作证 | 拆除1个深信服网关、1个poe供电交换机（6口）、1个电信光猫
21 | ADSLD2132690983 | 三元里街道办事处 | 广州市白云区机场路 | 政府机关 | 陈继强 | 13112257568 | 江生：020-86375758带工作证、图纸、这个点的验收报告（复印件） | 拆除1个深信服网关、1个poe供电交换机（8口）、1个电信光猫
29 | ADSLD2132691049 | 三元里群英大街 | 白云区三元里群英大街 | 公共场所 | 陈继强 | 13112257568 | 江生：020-86375758带工作证、图纸、这个点的验收报告（复印件） | 拆除1台深信服网关，1台24口光口交换机，1台光猫
27 | ADSLD2132351476 | 白云区财政局大楼 | 白云区柯子岭河田西路68号 | 公共场所 | 卢宇明 | 15920188001 | 卢宇明15920188001工作证 | 拆除1台深信服网关AC-1180 1台poe交换机（26口） 1个电信光猫 3个poe供电模块

## 第四天
序号 | 账号 | 站点名称 | 地址 | 热点类型 | 联系人 | 联系方式 | 确认 | 完成情况
24 | ADSLD2132690960 | 智造广场 | 广花路平沙段南菱汽车城斜对面 | 公共场所 | 陈华超 | 13928850503 | 杨工：13610101838 前台：020236368787 带工作证 | 拆除1个电信光猫，1个深信服网关，1个8口千兆POE交换机
30 | ADSLD2132830741 | 广州市资和物业管理有限公司 | 白云区鹤龙路8号海峡两岸（汇龙）信息产业科技园 | 写字楼 | 何丽红 | 13798139824 | 物业冯生15918725470已发图纸给他确认，带工作证 | 拆除1个POE交换机
28 | ADSLD2132901135 | 嘉禾街万和广场 | 广州市白云区嘉禾街106国道西侧(嘉禾农贸市场对面) | 公共场所 | 黎术文 | 13802536382 | 黎术文13802536382工作证 | 负责人说商场装修时设备被拆掉了
12 | ADSLD2133712738 | 白云区嘉禾街社区卫生服务中心 | 白云区嘉禾北街3号 | 医院 | 罗耀方 | 13824411604 | 罗耀方13824411604带工作证、盖公章回执 | 拆除1个电信光猫，1个深信服网关，1个POE交换机
23 | ADSLD2132690931 | 嘉禾街政务服务中心 | 白云区嘉禾街鹤龙二路1179号 | 政府机关 | 汤国军 | 81310031 | 翔哥：13729815115，带工作证 | 拆除1个电信光猫，1个深信服网关，1个8口千兆POE交换机

## 第五天
序号 | 账号 | 站点名称 | 地址 | 热点类型 | 联系人 | 联系方式 | 确认 | 完成情况
25 | ADSLD2132691018 | 金沙街道办事处公共办公区域（含街政务中心） | 金沙街复建街19号 | 政府机关 | 莫世敏 招佐文 | 81005169 | 黄生:020-81970167/13610108281 工作证 | 拆除1个深信服网关，1个电信光猫，1个POE交换机
2 | ADSLD2132693086 | 松洲街社区卫生服务中心 | 白云区增槎路343-345号 | 医院 | 陶雯（主任） | 13002086242 | 杜生：020-81733136带工作证 | 拆除1个深信服网关,1个POE交换机，1个ADSL用户端设备，1个电源
26 | ADSLD2132690943 | 棠景街道办事处 | 白云区机场西乐嘉路93号心谊大厦 | 政府机关 | 姚科长 | 18802005358 | 李小姐:020-86348015/13710394466 工作证 | 拆除1个深信服网关，1个电信光猫，1个POE交换机
1 | ADSLD2133712932 | 白云区三元里街社区卫生服务中心 | 白云区石榴桥路77号1-2层 | 医院 | 钟小菲 | 13580557046 | 王科：13533613832；带工作证 | 拆除1个深信服网关，1个ADSL用户端设备

## 第六天
序号 | 账号 | 站点名称 | 地址 | 热点类型 | 联系人 | 联系方式 | 确认 | 完成情况
9 | ADSLD2133713536 | 石门街第二社区 | 白云区石沙路275号 | 公共场所 | 陈容升 郭生 | 13711474699 13802923721 | 陈容升13711474699带工作证 | 拆除1台深信服网关，1台4口千兆POE交换机，1台ADSL用户端设备
19 | ADSLD2135080451 | 槎龙彭加木公园 | 白云区槎溪大道9号 | 公共场所 | 陈兆良 | 13808820726 | 苏锐棠：13600094617，带工作证 | 拆除1台普通交换机，1台光猫，1台深信服网关，1个电源模块

## 第七天
序号 | 账号 | 站点名称 | 地址 | 热点类型 | 联系人 | 联系方式 | 确认 |  | 完成情况
6 |  | 广州中医药大学金沙洲医院 | 白云区金沙洲礼传东街1号 | 医院 | 肖亮 | 13288650897 | 汤邵伟：18802074136 | 刘工：18819355665带工作证 | 拆除2个POE交换机，1个深信服网关，一个光猫
1 |  | 白云区妇幼保健院 | 广园西路344号 | 医院 | 邝建明 | 15918667139 | 邝建明15918667139带工作证 |  | 拆除1个电信光猫，1个深信服网关，1个8口千兆POE交换机
3 |  | 三元里抗英大街 | 白云区三元里抗英大街 | 公共场所 | 陈继强 | 13112257568 | 江生：020-86375758带工作证、图纸、这个点的验收报告（复印件） | 江生：020-86375758带工作证、图纸、这个点的验收报告（复印件） | 拆除1台深信服网关，1台24口光口交换机，1台光猫
11 | ADSLD2133759940 | 白云区老干部活动中心和老干部大学 | 中山三路东平大马路8号大院 | 公共场所 | 刘少敏 | 83832803 | 范生：02083863819，带工作证 |  | 拆除1个深信服网关，1个电信光猫，1个POE交换机

## 第八天
序号 | 站点名称 | 地址 | 热点类型 | 联系人 | 联系方式 | 确认 |  | 完成情况
8 | 同德街文化活动中心 | 白云区怡康南街8号 | 办事大厅 | 陈小姐 | 13640220166 | 小卓：18928765994 | 党群服务中心许生：18675880753，工作证和合同复印件 | 拆除1台深信服网关，1台光猫，1台POE交换机
9 | 同德街家庭综合服务中心 | 同德街同嘉路24号 | 政府机关 | 黄主任 | 13826217815 |  | 黄主任：13826217815或潘主任： 带工作证 | 拆除1台深信服网关，1台光猫，1台POE交换机
10 | 同德街岭南社区居委会 | 白云区西槎路岭南西街10号 | 政府机关 | 办事大厅 | 叶主任 | 13642631883 | 叶主任13642631883/02026266460,带工作证 | 重复
11 | 同德街同景苑社区居委会 | 同景街54号 | 政府机关 | 郑主任 | 15975637292 |  | 郑主任15975637292/02086284100带工作证 | 重复

## 第九天
序号 | 站点名称 | 地址 | 热点类型 | 联系人 | 联系方式 | 确认 |  | 完成情况
15 | 广州益寿医院 | 白云区三元里棠下益寿路68号(近地铁三元里站) | 医院 | 姚科长 | 18802005358 | 邓飞：18138718079 | 邓飞：18138718079带工作证 | 拆除1台深信服网关，1台光猫，1台8口POE交换机，1个电源模块，1台24口POE交换机
12 | 金沙街消防中队对外办公区域 | 金沙街礼传一街23号 | 政府机关 | 招佐文 | 13160861654 | 陈指导：13924174143 | 汤指导：13922475119带工作证 | 拆除1台深信服网关，1台光猫，1台POE交换机
13 | 金沙街街派出所 | 礼传西四街 | 政府机关 | 招佐文 | 81005169 | 黄：13202039115 | 伍生020-81005169带工作证、合同复印件（12月份联系确定具体时间） | 拆除1台深信服网关，1台光猫，1台POE交换机
14 | 金沙街道办事处公共办公区域（含街政务中心） | 金沙街复建街19号 | 政府机关 | 莫世敏 招佐文 | 81005169 | 81005169 | 伍生020-81005169带工作证合同复印件（12月份联系确定具体时间） | 重复

## 第十天
序号 | 站点名称 | 地址 | 热点类型 | 联系人 | 联系方式 | 确认 |  | 完成情况
2 | 白云区均禾街社区卫生服务中心 | 白云区均禾街新石路126号 | 医院 | 陈晓波 | 13060868788 | 江主任：13631432492 | 江主任：13631432492，江生：18024059263带工作证 | 拆除1个深信服网关，1个电信光猫，1个POE交换机
4 | 黄石街综治中心 | 黄石北路63号 | 政府机关 | 占细来 | 13802999878 | 36332638李小姐 | 严生：020-36332638带工作证 | 拆除1个深信服网关，1个光猫，1个电源模块
22 | ADSLD2132690888 | 白云区儿童公园 | 白云区彩滨中路 | 公共场所 | 张玉学 | 86574769 | 可直接过去现场，如园方需要确认可以联系信息化局郭生19928312331 | 负责人说因为房间装修，不知道装修工人把设备放哪了还是丢了，箱子也拆了

## 第十一天
序号 | 站点名称 | 地址 | 热点类型 | 联系人 | 联系方式 | 确认 |  | 完成情况
18 | ADSLD2134494978 | 梅花园商业广场 | 广州大道北28号 | 公共场所 | 颜斯军 | 15918668965 | 颜斯军15918668965带工作证 | 拆除1台4口千兆POE交换机，1台深信服网关，1台光猫
7 | 潭村南新篮球场 | 潭村南新大街 | 公共场所 | 凌乃桐 | 13808863133 | 张晓君：86408784 | 凌乃桐：13808863133带工作证 | 拆除1台深信服网关，1台光猫，1台8口普通交换机，4个网口防雷器，4个POE注入器